## Sheet1
Activity | Expected Start Date | Expected End Date | Actual Start Date | Actual End Date
SRS- Release | 2022-09-07 | 2022-09-07 | 2022-09-07 | 2022-09-07
Design | 2022-09-08 | 2022-09-08 | 2022-09-08 | 2022-09-08
Coding | 2022-09-13 | 2022-09-13 | 2022-09-13 | 2022-09-13
UT Plan | 2022-09-13 | 2022-09-13 | 2022-09-13 | 2022-09-13
UT | 2022-09-13 | 2022-09-13 | 2022-09-13 | 2022-09-13
IT Plan | 2022-09-08 | 2022-09-08 | 2022-09-08 | 2022-09-08
IT | 2022-09-13 | 2022-09-13 | 2022-09-13 | 2022-09-13
Sprint Demo | 2022-09-15 | 2022-09-15 | 2022-09-15 | 2022-09-15